Приложение №1

к приказу №98-од

от 20.12.2022г.

# «Дорожная карта»реализации целевой модели наставничества в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26» с.Ляхи Меленковского района на 20222 год, 2023 – 2024 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. |  | Сидорова С.Е., заведующий Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи. 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи. 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи. 5. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи (издание приказа). |  | Сидорова С.Е., заведующий Овчинникова О.В., старший воспитатель |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МАДОУ «Детский сад №26» с.Ляхи | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Сидорова С.Е., Заведующий |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Воспитатель-воспитатель», « С п е ц и а л и с т - с п е ц и а л и с т » |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  | Информирование педагогов возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. |  | Сидорова С.Е., заведующий; Овчинникова О.В., старший воспитатель |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |

| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  | Сидорова С.Е., заведующий |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. |  | Сидорова С.Е., заведующий |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  |  | 2. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов |  | Сидорова С.Е., заведующий Овчинникова О.В., старший воспитатель |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / Групп | 1. Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов- наставников и наставляемых педагогов |  | Сидорова С.Е., заведующий |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. |  | Наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. |  | Педагог – психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  | Наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для |  | Овчинникова О.В. |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  | старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |  | Овчинникова О.В., старший воспитатель |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» |  | Сидорова С.Е., заведующий |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ДОУ. |  | Корчагина Е.В., отвественный за публикации на сайте ДОУ |